## 市人大常委会
2020年市人大常委会重点工作指标
序号 | 指标代码 | 指标类型 | 指标名称 | 指标内容 | 完成时限 | 市委重点工作任务 | 市政府重点工作任务 | 依据条款 | 责任部门 | 责任部门负责人 | 联系电话
[6 empty] | 单选并填代码：十二届党代会第四次会议工作任务1/市委常务工作要点2/其他重点项目3 | 单选并填代码：市政府工作报告任务1/其他任务2
1 | 55-14-9 | 单位常规性指标 | 对我市开展脱贫攻坚工作情况的视察 | 年度任务：1、制定视察方案； 2、下发视察通知； 3、召开座谈会、实地视察； 4、形成视察报告草案，提交主任会议审议； 5、视察报告草案通过主任会议审议，提交市十四届人大第二十八次会议审议。 主要步骤： 1、对涉及市政府、市本级相关工作部门及有关县区人大常委会、政府，紧密沟通协调； 2、遵循法律法规和相关工作制度，工作细节要求严格； 3、本项工作列入2020年常委会及农委工作计划； 4、通过开展（1）听取市政府基本情况汇报；（2）到三江、融水等两个个贫困县区进行实地视察；（3）召开座谈会，征求视察组成员意见，撰写视察报告；（4）召开市人大常委会会议审议，形成审议意见转市人民政府处理并跟踪督办。 | 2020-12-31 |  | 2 | 本单位年度工作计划 | 市人大农业农村委员会 | 韦东宁 | 2613390
2 | 55-14-10 | 单位常规性指标 | 开展我市创建民族团结进步示范市工作情况的视察 | 年度任务：1.对我市创建全国民族团结进步示范市情况开展专题视察； 2.撰写视察报告，提出存在的问题和建议； 3.形成视察报告提交市十四届人大常委会第二十八次会议审议。 4.形成审议意见转市人民政府研究办理；5.督促落实审议意见办理 关键步骤： 1、订制《我市创建全国民族团结进步示范市工作情况视察方案》（2月）； 2、发放通知并收集各部门创建全国民族团结进步示范市工作总结（3月）； 3.召开座谈会，听取市民宗委等相关部门工作汇报，（3月）； 4. 组成视察组赴融水、三江县调研我市创建全国民族团结进步示范市工作情况（4月）； 5.根据调研座谈汇报撰写《我市创建全国民族团结进步示范市工作情况视察报告》（4月）； 6.将《我市创建全国民族团结进步示范市工作情况视察报告》提交主任会、市人大常委会审议（4月）； 7.将常委会《审议意见》转市政府研究办理（5月）； 8.监督市政府对审议意见落实情况。 | 2020-12-31 |  | 2 | 本单位年度工作计划 | 市人大民族外事华侨委员会 | 徐庆东 | 2613035
3 | 55-14-7 | 单位常规性指标 | 组织开展常委会审议议题《关于进一步加强县乡医疗卫生人才队伍建设的议案》办理情况 | 年度任务：对《关于进一步加强县乡医疗卫生人才队伍建设的议案》进行监督检查。 关键步骤： 一、制定常委会审议议题《关于进一步加强县乡医疗卫生人才队伍建设的议案》办理情况的视察方案。 二、开展《关于进一步加强县乡医疗卫生人才队伍建设的议案》办理情况的前期调研工作。 三、组织开展常委会审议议题《关于进一步加强县乡医疗卫生人才队伍建设的议案》办理情况的代表集中视察活动。 四、撰写《关于进一步加强县乡医疗卫生人才队伍建设的议案》办理情况代表集中视察报告。 | 2020-12-31 |  | 2 | 本单位年度工作计划 | 市人大教科文卫委 | 潘慧 | 2612902
4 | 55-14-1 | 市委市政府重点工作指标 | 推进地方立法，加快环境保护、城市管理等领域立法进度，提升全面依法治市水平 | 年度任务：1.开展《柳州市柳江流域生态环境保护条例》立法 关键步骤：1.8月对条例草案进行二审； 2.二审修改稿报自治区人大常委会法工委征求意见； 3.做好将条例草案提交2021年全市人代会三审表决准备工作。 年度任务：2.开展《柳州市历史文化名城保护条例》立法 关键步骤：1.4月对条例草案进行一审； 2.6月对条例草案进行二审，二审修改稿报自治区人大常委会法工委征求意见； 3.8月对条例草案进行三审表决，并做好向自治区人大报批工作。 | 2020-12-31 | 1 | 2 | 市党代会工作报告 | 市人大法工委 | 林炬 | 2638863
5 | 55-14-4 | 市委市政府重点工作指标 | 支持各级人大及其常委会依法履行职责 | 年度任务：1.给各县区人大拨付2020年人大代表履职实体平台工作补助经费 ； 2.给各县区人大下拨2020年市人大代表活动经费。 关键步骤：1.制定并印发《柳州市人大常委会办公室关于拨付2020年人大代表履职实体平台工作补助经费的通知》和《柳州市人大常委会办公室关于下拨2020年柳州市人大代表活动经费的通知》； 2.按照通知要求，及时并足额拨付给各县区人大。 | 2020-12-31 | 1 | 2 | 市党代会工作报告 | 市人大选联工委 | 谭学书 | 2613673
6 | 55-14-5 | 单位常规性指标 | 对2021年度市本级预算进行初步审查 | 年度任务：组织对2021年市本级财政预算进行审查。 关键步骤：1、印发预算草案集中审查工作通知，抽调专家库专家参加集中审查工作，组成审查组； 2、集中审查期间完成以下工作： （1）召开集中审查工作动员会和培训会； （2）审查组采取集中审查和现场询问等方式分组审查2021年市本级财政及全市预算部门的预算草案； （3）各审查组形成审查意见； （4）召开集中审查工作总结会，通报审查情况； （5）形成审查意见反馈给市财政局，要求市财政局及时整改和答复。 3、形成初步审查报告，并提交草案市十四届人大会议审议。 | 2021-02-28 |  | 2 | 本单位年度工作计划 | 市人大财经委 | 潘云勉 | 2612275
7 | 55-14-6 | 单位常规性指标 | 对2019年度市本级决算进行审查 | 年度任务：组织对2019年市本级决算进行审查。 关键步骤：1、印发决算草案集中审查工作通知，抽调专家库专家参加集中审查工作，组成审查组； 2、集中审查期间完成以下工作： （1）召开集中审查工作动员会暨专家审查培训会； （2）审查组分组分别对市本级及全市预算部门的决算草案进行集中审查； （3）各审查组形成审查意见； （4）召开集中审查工作总结会，通报审查工作情况。 3、形成审查报告提交市人大常委会会议审议。 | 2020-08-31 |  | 2 | 本单位年度工作计划 | 市人大财经委 | 潘云勉 | 2612275
8 | 55-14-3 | 市委市政府重点工作指标 | 健全人大对“一府一委两院”监督制度 | 年度任务：1.听取和审议市中级人民法院民事审判工作情况的报告；2.听取和审议市人民检察院民事行政检察工作情况的报告。 关键步骤：（1）制定工作方案；（2）成立专题视察组，开展集中视察（3）形成视察报告；（4）召开常委会会议审议，审议意见转“两院”处理并跟踪督办。 | 2020-12-31 | 1 | 2 | 市党代会工作报告 | 市人大监察和法制委 | 蒙森 | 2613073
9 | 55-14-2 | 市委市政府重点工作指标 | 突出加强地方立法，完善地方立法工作机制 | 年度任务：1.突出加强地方立法 关键步骤：1.坚持党对立法工作的领导，立法工作重大事项主动向市委报告； 2.制定2020年年度立法计划并报市委批准； 3.《柳州市柳江流域生态环境保护条例》《柳州市历史文化名城保护条例》三审前报市委批准。 年度任务：2.完善地方立法工作机制，制定《柳州市法规草案起草工作办法》《柳州市人大代表参与地方立法工作办法》 关键步骤：1.开展调研，组织座谈，起草工作办法草案； 2.将工作办法草案送市政府、市人大专工委及人大代表征求意见建议； 3.将工作办法草案报主任会议进行审议。 | 2020-12-31 | 1 | 2 | 市党代会工作报告 | 市人大法工委 | 林炬 | 2638863
10 | 55-14-14 | 单位常规性指标 | 召开市十四届人大第六次会议 | 年度任务：组织做好召开市十四届人大第六次会议。 关键步骤： （1）提前一个月，向市委请示，提出开会的建议时间和议程。 （2）待市委批复同意召开时间和议程后，及时下发会议通知，召开筹备会议，成立大会筹备工作组，制定工作方案。 （3）市委批复同意后，召开常委会会议审议人代会有关准备工作情况。 （4）大会召开前半个月，制定人代会指南，印制有关会议材料。 （5）召开前一周，会议期间抽调各县区人大工作人员服务大会；协调有关部门做好会务、宣传、安保、交通、食宿等工作。 （6）召开大会，完成大会各项议程。 （7）会后一周内，将审议意见转“一府两院”处理并跟踪督办；汇编会议材料。 | 2021-01-31 |  | 2 | 本单位年度工作计划 | 市人大常委会办公室秘书科 | 申武丹 | 2612215
11 | 55-14-12 | 单位常规性指标 | 市人大常委会领导领衔督办市人大代表重点建议 | 年度任务：市人大常委会领导领衔督办市人大代表重点建议 关键步骤：1.提前谋划，研究制定专门工作方案，并提交主任会议审议 ； 2.执行工作方案，对照工作方案中的“五个督办步骤”，掌握重点建议督办进度； 3.把常委会领导领衔督办重点建议完成情况报告纳入代表建议批评和意见办理情况的视察报告中，提请常委会审议。 | 2020-12-31 |  | 2 | 本单位年度工作计划 | 市人大选联工委 | 谭学书 | 2613673
12 | 55-14-13 | 单位常规性指标 | 做好市人大设立常委会40周年宣传活动 | 年度任务：1.做好纪念市人大设立常委会40周年文稿征集； 2.做好纪念市人大设立常委会40周年成就展。 关键步骤： 1.做好纪念市人大设立常委会40周年文稿征集：（1）草拟纪念柳州市人大常委会设立40周年征稿启事（2）在《柳州人大》杂志、柳州人大网站刊登征稿启事（3）3月至8月对相关来稿进行收集整理（4）对来稿择优在《柳州人大》杂志刊发，并向《柳州日报》《柳州晚报》《广西人大》《中国人大》等媒体推荐。 2.做好纪念市人大设立常委会40周年成就展：（1）制定纪念市人大设立常委会40周年成就展工作方案，成立成就展领导小组（2）各专工委根据展板分工任务，总结本委40年工作成绩和亮点形成综合材料，于6月30日前完成初稿，终稿在柳州人大媒体平台刊登（3）各专工委根据展板分工任务，负责相关展板的策划及资料收集，于6月30日前形成展板初稿，7月31日前由成就展领导小组讨论通过形成展板终稿（4）由后勤服务中心负责联系确定布展公司，办公室、研究室检查布展进度，于8月31日前完成布展工作。 | 2020-09-30 |  | 2 | 本单位年度工作计划 | 市人大研究室 | 王敏 | 2612702
13 | 55-15-15 | 自治区绩效考评指标 | 落实自治区社会评价工作 | 争取自治区社会评价全区排名第一。 1.积极与上级厅局沟通，确保样本由本单位报送； 2.落实样本框可靠性，确保样本满意率。 | 2020-12-31 |  | 2 | 《关于设置2020年度重点工作指标的通知》（柳督绩办发〔2020〕2号）、《自治区绩效考评领导小组办公室关于商请提供2020年度绩效考评社会评价样本的函》（桂绩办函〔2020〕62号） | 选联工委 | 谭学书 | 2613673
14 | 55-14-11 | 单位常规性指标 | 听取审议市人民政府关于构建我市应急管理体系工作情况报告 | 年度任务：听取审议市人民政府关于构建我市应急管理体系工作情况报告 关键步骤： 一、8月底，制定视察方案,组成视察组。 二、9月，对构建我市应急管理体系工作情况组织实地视察工作,准确掌握基本情况，视察内容包括我市应急值守、应急物资储备情况和储备场所建设等，以及存在的问题和今后构建应急管理体系工作的思路，并与政府有关部门协商视察具体方案。 三、10月，听取市政府工作汇报，分析视察发现的问题，收集和提出针对性建议，形成视察报告，为人大常委会审议提供参考。 四、10月下旬，召开市人大常委会会议审议政府工作报告，形成审议意见，转市人民政府处理并跟踪督办。 | 2020-12-31 |  | 2 | 本单位年度工作计划 | 市人大社会建设委 | 韦海东 | 2631553
15 | 55-14-8 | 单位常规性指标 | 对我市贯彻落实《柳州市城市绿化条例》开展执法检查 | 年度任务： 对《柳州市城市绿化条例》开展执法检查。 关键步骤： 3-4月，开展执法检查前期调研； 5月，制定工作方案； 6月，1.组织集中检查。组织市人大常委会组成人员开展《柳州市城市绿化条例》执法检查，听取市人民政府对《柳州市城市绿化条例》的贯彻实施情况及相关部门的补充汇报。 2.执法检查组在市区进行实地检查。 3.形成执法检查报告。 4. 召开常委会会议审议。 5.审议意见转政府处理并跟踪督办。 | 2020-12-31 |  | 2 | 本单位年度工作计划 | 市人大城建环保委 | 姚良 | 2613010